## Sheet1
序号 | 时间 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 模块 | 调研内容 | 备注说明 | 参与人员 | 偏差记录
1 | 第一周 2024.06.11-2024.06.14 | 2024.06.11 | 2024.06.11 | 1 | 4.1Sample Management | 基础业务调研 Sample Login/Sample Receipt 结合对应工作流 | QC部门架构、岗位职责及对应人员、角色、检验类型、 编号规则等； 请检单创建、样品接收、留样入库及 管理 | QC业务骨干
|  | 2024.06.12 | 2024.06.12 | 1 |  | Sample Testing/Results Entry Authorization 结合对应工作流 | 检验任务分配及结果填写、结果审核等； | QC业务骨干
|  | 2024.06.13 | 2024.06.13 | 1 |  | Reporting Henkel Sample Type Non-testing work requirements Special testing requirement management | 报告编制、报告复核及审核、特殊情况； | QC业务骨干
|  | 2024.06.14 | 2024.06.14 | 1 |  | 总结 | 对每周调研内容进行总结和确认，不明确的需求专题讨论；
2 | 第二周 2024.06.17-2024.06.21 | 2024.06.17 | 2024.06.17 | 1 | 4.4LAB EXECUTION SYSTEM | Laboratory Execution Resampling | LES模板收集及确认； | QC业务骨干
|  | 2024.06.18 | 2024.06.18 | 1 | 4.8Laboratory Management | Laboratory equipment Personnel SOP Specification management Stock & Inventory management | 实验室辅助管理； | QC业务骨干
|  | 2024.06.19 | 2024.06.19 | 1 | 4.7Sample Tracking and Audit | Sample Tracking Data View and Audit Trail | 审计追踪 | QC业务骨干
|  | 2024.06.20 | 2024.06.20 | 1 | 4.3Data Capture of RM CoA & Instrument | COA of RM auto-capture Data Capture of Testing Instrument | / | QC业务骨干
|  | 2024.06.21 | 2024.06.21 | 1 |  | 总结 | 对每周调研内容进行总结和确认，不明确的需求专题讨论；
3 | 第三周 2024.06.24-2024.06.28 | 2024.06.24 | 2024.06.24 | 1 | 4.2Sampling Scheduler | Schedular | 排程、排班； | QC业务骨干
|  | 2024.06.25 | 2024.06.26 | 2 | 4.5Interface | Interface to Smart factory, MES and SKill matrix | 系统集成 | IT、QC
SAP process in existing applications
Communication between SAP and QCLAD
Upload of information from the QCLAD to SAP/MES/Smart factory
|  | 2024.06.27 | 2024.06.27 | 1 | 4.6 Reports and Dashboard | Dashboard / Report (downloadable) | Dashboard | QC业务骨干
|  | 2024.06.24 | 2024.06.28 | 5 |  | 数据采集调研 | 1)汉高准备需要与LIMS做接口的仪器列表； 2)赛默飞调研确认仪器连接的可行性及连接方式； | QC、设备管理员
|  | 2024.06.28 | 2024.06.28 | 1 |  | 总结
4 | 第四周 2024.07.01-2024.07.05 | 2024.07.01 | 2024.07.01 | 1 | 4.9Security and User Access Management 4.10Project Requirements |  | 系统安全 | IT部、PM
|  | 2024.07.02 | 2024.07.05 | 4 |  | 未确定需求再次沟通 总结 | 对每周调研内容进行总结和确认，不明确的需求专题讨论；
5 | 第五周 2024.07.08-2024.07.12 | 2024.07.08 | 2024.07.12 | 5 | / | RTM审核签批 | RTM审核签批